## Planilha1
Plano de ação
Tarefa | Prioridade | Prazo | Status | Responsavel
Planilha de Risco
Projeto atualizado no GitHub
Site Estatico Dashboard
Site Estatico Cadastro e Login
Site Institucional
HLD do Projeto
LLD do Projeto
Planilha de Backlog
Planilha de Sprints
Modelagem Conceitual do Projeto v1
Script de criação do Banco
Tabelas criadas no Azure
Teste Integrado (Arduino + DB) + API local com NodeJS
Diagrama de Arquitetura Local (Arduino)
Especificação do Analytics

## Planilha2
Plano de ação
Tarefa | Prioridade | Prazo | Status | Responsavel
Prototipo tela do sistema | Alta | 2020-04-07 | A fazer | Grupo
Tela de Cadastro | Media | 2020-04-07 | Feito | Fernando/Mariana
Justificativa do Projeto | Alta | 2020-04-07 | Feito | Mariana/Beatriz
Banco de Dados (Modelo Fisico) | Alta | 2020-04-07 | Em andamento | Michele/Rafael
Banco de Dados (Modelo Logico) | Alta | 2020-04-07 | Em andamento | Michele/Rafael